## MONITOREO-2014
CUADRO N° 01
CONSOLIDADO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - 2014
N° | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO SNIP | COSTO DEL PIP |  |  | BENEFICIARIOS |  | COMPONENTES | METAS PROGRAMADAS |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN |  |  | Modalidad de Ejecución | AVANCES 2013 al 2014 | [5 empty] | ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
|  |  | Viabilidad | Viabilidad Modificado | Expediente Tecnico | Familias | Area |  | METAS FISICAS |  |  | METAS FINANCIERAS | Plazo Prog. | Fecha de Inicio | Fecha de Termino |  | FISICO |  |  | FINANCIERO
[6 empty] | (N°) | (Ha) |  | DESCRIPCION | Unid. | Cant. | S/. | (Dias) |  |  |  | Cant. PRINC | % PRINC | % ADIC | S/. | % respecto al monto contractual y Adicionales | % respecto al monto contractual
MI RIEGO: FUENTE FINANCIAMIENTO RD
1 | CONST. PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO IMPAO DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO | 124245 | 2323591 | 3152088.9 | 3152089 | 51.25 | 56 | obra | Construcción de un dique de embalse de gravedad con cerco de protección de malla transparente de 6,174 cm3 y sus respectivas obras de arte. canal de riego de 1080m con sus respectivas obras de arte. | km | 1.389 | 2636536.97 | 180 | 2013-10-10 | 2015-02-21 | Ejecución presupuestal indirecta | 0.46842 | 33.72% | 37.13% | 1989714.23 | 64.54% | 71.65% | A PUERTAS DE CONCLUIR
[8 empty] | Supervision |  |  |  | 140440.5
2 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANALES DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO CHINCHO DISTRITO CHINCHO ANGARAES - HUANCAVELICA | 124631 | 2999595 | 8461978 | 8461978 | 256.5 | 755 | obra | Mejoramiento de canal de riego de concreto de sección rectangular y mejoramiento (construcción de obras de arte) en los sectores de: Saccsacc-uralla; Salicanto-Uchcopampa; Huanchuy; Andabamba; la Florida; Llamocctachi; Santa Inés; Sillco-Mayuccatos; Maquinhuayo; Santa Rosa - Tincuy Ampliación de canal de riego de concreto de sección rectangular y ampliación (construcción de obras de arte) en los sectores de: calicanto; Huanchuy; Andabamba; la Florida; Llamocctachi; Sillco-Mayuccatos; Maquinhuayo; Santa Rosa - Tincuy. | km | 27.66 | 8227000 | 180 | 2014-05-27 | 2014-12-12 | Ejecución presupuestal indirecta | 23.9254 | 86.5% | 0% | 7348269.81 | 89.32% | 89.32% | PARALIZAD DESDE EL 15 /12/2014
Supervision
3 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DE VISCHONGO DISTRITO DE VISCHONGO VILCASHUAMAN - AYACUCHO | 124827 | 4708000 | 4645874.54 | 4645875 | 820 | 552 | obra | construcción de: rehabilitación de bocatoma, canal de conducción tramo principal, obras de arte en tramo principal, construcción de desarenador, canal de conducción margen derecho, canal existente, canal proyectado, obras de arte en el margen derecho, construcción de acueducto (20m), construcción de acueducto (10m), construcción de pasarela peatonal (02 und), construcción de tapa de canal, construcción de tomas laterales(10 und), mantenimiento de obras de arte, canal de conducción margen izquierdo, canal existente, canal proyectado, obras de arte en el margen izquierdo, construcción de acueducto (20m), construcción de pasarela peatonal, construcción de tapa de canal, construcción de tomas laterales(10 und), mantenimiento de obras de arte, operación y mantenimiento del sistema de riego, y mitigación de impacto ambiental. | km | 10.827 | 4244161.14 | 240 | 2013-10-12 | 2014-12-24 | Ejecución presupuestal indirecta | 7.7549 | 71.63% | 100% | 4382479.15 | 99.36% | 99.22% | A INAGURAR
[8 empty] | Supervision |  |  |  | 172976
4 | CONST. CANAL DE RIEGO SALCABAMBA CAYMO PATAY AYACCOCHA MOLLEPATA DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 147416 | 2938241 | 4005990.54 | 4309107 | 558 | 366 | obra | Construcción de un dique de embalse de gravedad con cerco de protección 6,174m3 y sus respectivas obras de arte. Canal de riego de 1080m con sus respectivas obras de arte. Así mismo comprende cursos de capacitación y asistencia técnica. | km | 14.86 | 3715387.92 | 180 | 2014-01-06 | 2015-01-19 | Ejecución presupuestal indirecta | 12.4898 | 84.05% | 0% | 3578879.28 | 92.07% | 92.07% | A PUERTAS DE CONCLUIR
[8 empty] | Supervision |  |  |  | 171853.1
5 | CONST. Y REHABILITACION DE RIEGO MOLINO HUANQUISPA EN LA LOCALIDAD DE HUAMBALPA DISTRITO DE HUAMBALPA VILCASHUAMAN - AYACUCHO | 142532 | 2214772 | 3398822.21 | 3398822 | 400 | 270 | obra | Se plantea un sistema de riego que posibilitará la irrigación de 270 has. En forma permanente; Construcción de 01 captación superficial en el riachuelo ; Instalación de 7.52 km de línea de conducción de canal circular; Construcción de 102 unidades de cámara disipadora de energía; Construcción de 05 unidades de cámara de salida; Construcción de 01 reservorio de concreto armado de 1,200.00 m3 de capacidad; Construcción de 05 unidades de válvula de purga; Construcción de 01 unidad de puente cruce de quebrada de 13.00 m de luz; Construcción de 01 unidad de puente cruce de quebrada de 17.00 m de luz; Construcción de 01 unidad de puente cruce de quebrada de 30.00 m de luz; Construcción de 28 unidades tomas laterales; Rehabilitación de 10 unidades de cámaras de inspección en canal existente | km | 7.52 | 2926650.79 | 150 | 2014-02-15 | 2015-01-20 | Ejecución presupuestal indirecta | 5.2188 | 69.4% | 97.82% | 3331272.38 | 98.49% | 108.9% | A INAGURAR
[8 empty] | Supervision |  |  |  | 132289.2
6 | INTALACION DEL SERV. DE AGUA DEL SIST. DE RIEGO EN LOS SEC. SUCCSOCCASA MINASMOCCO YAURISQUE HUANCARQUI HUAYLLAPATA Y MARKACCUAY RANRACCASA DEL DIST. DE YAURISQUE PROV. PARURO DEPARTAMENTO CUSCO | 202611 | 9825800 | 9973944.75 | 9973945 | 453.75 | 436 | obra | Componente 1: Sistema de captación tipo barraje fijo de 6.90 m de largo y 4.20 m de ancho. desarenador: comprende la const. de una estructura de C°A. de longitud 6.00 m por un ancho de 2.00 m. Componente 2: const. de canal principal con tub. HDPE, se ha planteado la instalación de 8,265.40 m. de tub. HDPE 100 de diámetros variables distribuidos en 05 canales principales, que en su totalidad conducen 250 l/s. const. de un sifón de 1,560 m, 410 m. const. de sifón N° 01: comprende la const. de un sifón invertido que cruzara la quebrada Huancarqui. Asimismo se cuenta con un puente aéreo en una longitud de 10.00 m; const. de sifón n 02: comprende la const. de un sifón invertido que cruzara la quebrada Marcacchuay. Asimismo se cuenta con un puente aéreo en una longitud de 5.00 m. const. de un puente acueducto de 6.00 m de luz con C°A.Componente 3: canales laterales: consiste en la instalación de tub. HDPE pe100, tomas laterales: en total se tienen previsto instalar 24 tomas laterales. Cámaras rompe presión: se construirán estructuras de C°A de 2.40x1.80 m. en un total de 09 CRP. Componente 4: sistema de almacenamiento: comprende la const. de 02 reservorios de regulación del tipo rectangular con revestimiento de geomembrana PVC e=1.5mm asentada sobre una capa de arcilla impermeabilizante.Componente 5: ampliación y mejoramiento de la presa huancarqui, la presa huancarqui clasificado como presa de gravedad. | km | 25.174 | 9407444.49 | 210 | 2014-05-05 | 2015-01-04 | Ejecución presupuestal indirecta | 24.3468 | 96.71% | 0% | 9824496 | 97.77% | 99.54% | A PUERTAS DE CONCLUIR
[8 empty] | Supervision |  |  |  | 462303
7 | MEJORAMIENTO DEL SIST. DE RIEGO ROSASPAMPA, PAILAHUANTUNA, VIRACO BAJO Y LIMON PAMPA DE LA COMISION DE REGANTES DEL VALLE DE PAMPAS EN LA COMUN. DE AHUAYRO DISTRIT. HUACCANA PROV. CHINCHEROS - APURIMAC | 177218 | 4615112 | 5670867 | 5670867 | 197.5 | 73 | obra | Se considera la construcción de un sistema de captación de agua conformado por cinco bocatomas (tres bocatoma de fondo para captar el agua superficial de las quebradas conocidas como Qoryhuaylla, Qalastuyuq y Uncupatahuaycco; una captación de manantial de ladera concentrado en el manantial conocido como Minascuchu; y una captación de barraje fijo en la quebrada conocida como Cedrohuaycco). Cada una de las bocatomas de fondo tendrá además un desarenador. El sistema de conducción estará compuesto por un canal de conducción de 15.05 Kilómetros de longitud con tubería NTP PVC UF ISO 4435 de 315 mm S-25 con anillo y un tramo con tubería PVC SAP de 6 de diámetro. Además se considera la construcción de obras de arte menores como 65 dados de soporte, 43 pozas de disipación de energía, 4 cámaras de reunión de caudales 60 tomas laterales y 03 cruces aéreos. | km | 13.672 | 5351750 | 240 | 2013-10-16 | 2014-12-15 | Ejecución presupuestal indirecta | 13.3126 | 97.37% | 100% | 5599211.42 | 98.36% | 100.9% | A INAGURAR
[8 empty] | Supervision |  |  |  | 199397.4
8 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALUMBRE CCARAYOCC AMAPOLA ROSASPAMPA DEL DISTRIT. DANIEL HERNANDEZ PROV. TAYACAJA - HUANCAVELICA | 194113 | 4005689 | 5159846.63 | 5153253 | 497 | 204 | obra | Construcción de sistema de riego cerrado a nivel de tuberías, línea 1 con tubería PVC 12 11+781.82metros lineales y laterales l = 6+474.29 ml con tubería PVC 8 y obras de arte. Asistencia técnica en organización, operación, mantenimiento y gestión del sistema de riego. Taller de capacitación en manejo de cultivos agrícolas. Taller de capacitación en uso de abonos orgánicos y efectos del uso de agroquímicos. Asistencia técnica en uso de semillas de buena calidad. | km | 24.327 | 4474482.1 | 240 | 2013-09-28 | 2014-12-15 | Ejecución presupuestal indirecta | 21.4676 | 88.25% | 100% | 4779136.76 | 93.25% | 103% | A INAGURAR
[8 empty] | Supervision |  |  |  | 163627.01
9 | REHABILITACION DE CANAL DE IRRIGACION CCACCAMARCA CHUMBES DISTRITO DE OCROS HUAMANGA - AYACUCHO. | 182945 | 2,240,549 | 3129153.49 | 3129153 | 270 | 178 | obra | Infraestructura: se tiene previsto la construcción de las siguientes estructuras• Rehabilitación de captación, para la derivación de 400 lit/seg del río Ccaccamarca, barraje y muros de encauzamiento, Canal de conducción revestido con concreto f´c=175 Kg/cm2, secciones tipos, I, II, III, IV para conducir un caudal de 400 lps, Cruce de zona de derrumbe (3+180-3+312) con Canal de concreto armado cubierto (3+180-3+312), Canoa; Ubicada en cruce de quebradas (03 unidades), para pase de aguas pluviales de concreto armado de f´c=210 Kg/cm2; en quebradas con aguas permanentes canoas captación y desarenador(04 Unidades), Pasarela Estructura de cruce peatonal(04 Unidades) de concreto armado de f´c=210 Kg/cm2; Tomas laterales a lo largo del canal de conducción se ha previsto la construcción de 12 tomas laterales con concreto armado f´c=175 Kg/cm2; Rápida y pozas de disipación 0al final de cada tramo se construirá pozas amortiguadoras; Alcantarillas (04 Unidades); de concreto armado fc=210 kg/cm2 en cruce de carreteras• Reservorio de almacenamiento de 7200 m3, de concreto armado fc=210 kg/cm2 en 9+100.B. Mitigación Ambiental. | km | 3.239 | 2718614.8 | 180 | 2013-10-12 |  | Ejecución presupuestal indirecta | 0.35086 | 10.83% | 0% | 786003.62 | 27.91% | 27.91% | Paralizada
[8 empty] | Supervision |  |  |  | 97623
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
10 | CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA CUSCO | 155325 | 5979295 | 9258783.99 | 9258783.99 | 485.25 | 305 | obra | IRRIGAR DE 305 HA NETAS, UTILIZANDO LAS FUENTES HÍDRICAS DE LAS QUEBRADAS DE SAMAS HUAYCCO Y COYABAMBA Y LOS MANANTES EXISTENTES DE YURACCORRAL Y LACCEYOC QUE DISPONEN DE 157.30 LT/SEG, EL MODULO DE RIEGO ESTIMADO ES DE 0.45 LT/SEG/HA. Y LOS CULTIVOS ANUALES SON PAPA, HABA, CEBADA, TRIGO, MAIZ, TARWI Y LOS CULTIVOS PERENNES SON TYE GRASS, TRÉBOL BLANCO, ALFALFA.SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE 03 BOCATOMAS Y 06 CAPTACIONES DE MANANTES DE LADERA, COLOCACIÓN DE 15145 M DE TUBERÍA PVC SAP U/F, 35543 M DE TUBERÍA PVC SAP U/F, PARA LAS MATRICES DE ASPERSIÓN, OBRAS DE ARTE COMO 02 SIFONES, 02 RESERVORIOS DE 500 M3 Y 01 RESERVORIO DE 1800 M3 ADEMAS DE LA COLOCACIÓN DE 315 HIDRANTES, | Km. | 27.771 | 5072678 | 426 | 2014-05-27 | 2015-07-27 | Ejecución presupuestal directa | 16.3672 | 58.94% |  | 3321090 | 65.47% |  | En Ejecución
11 | CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA | 8743 | 9896994 | 21367574 | 9433827.93 | 1722.5 |  | obra | REHABILITACIÓN DE BOCATOMA EXISTENTE PARA 1.50 M3/SEG DE CAPACIDAD; CONSTRUCCIÓN DE 25.00 KM DE CANAL DE CONCRETO Y OBRAS DE ARTE COMO: 01 MURO DE ENCAUZAMIENTO,01 MURO DE CONTENCIÓN, 19 CANOAS, 07 ACUEDUCTOS, 10 PASARELAS, 11 CONDUCTOS CUBIERTOS, 10 PASES VEHICULARES, 15 TOMAS LATERALES 03 TOMAS SUB LATERALES, 04 POZAS DISIPADORAS, 04 VERTEDEROS DE DEMASÍAS, 04 PARTIDORES, 02 CÁMARAS DE AIRE (LATERAL A), 02 CÁMARAS DE PURGA (LATERAL A), 13 CÁMARAS DE ANCLAJE (LATERAL A) 23 CÁMARAS DE APOYO (LATERAL A), 01 CANAL SECUNDARIO LATERAL A DE 1+580 KM, 01 CANAL SECUNDARIO LATERAL B DE 1+838 KM, 01 CANAL SECUNDARIO LATERAL C DE 4+200 KM. | Km. | 6.226 | 5025356 | 543 | 2013-08-05 | 2015-01-30 | Ejecución presupuestal directa | 4.1026 | 65.89% |  | 3313770 | 65.94% |  | En Ejecución
12 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO UNQUNYARQA Y LOS SECTORES WAYRAPATA, QURNUMUQU, MASWAPUKRU Y QUCHAPAMPA, EN EL CENTRO POBLADO DE CARAMPA, DISTRITO DE ALCAMENCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 265797 | 854969.37 | 836147.92 | 746047.25 | 112.5 |  | obra | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MEDIANTE LINEA DE CONDUCCION DE CONCRETO FC=175 KG/M2 DE 3,642.834 ML., CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DE CºAº DE FC=210 KG/M2 VOL.=473 M3, CAPACITACION A BENEFICIARIOS | Km. | 2.238 | 448077 |  | 2013-12-01 | 2014-08-18 | Ejecución presupuestal directa | 2.238 | 100% |  | 448077 | 100% |  | Culminada
13 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE MIRATA, DISTRITO DE ALCAMENCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | 265821 | 548033.8 | 533444.7 | 466520 | 42.25 |  | obra | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MEDIANTE LINEA DE CONDUCCION DE CONCRETO FC=175 KG/M2 DE 862.063 ML., CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA V=500 M3, CAPACITACION A BENEFICIARIOS. | Km. | 0.348 | 207809 |  | 2013-11-26 | 2014-07-31 | Ejecución presupuestal directa | 0.348 | 100% |  | 207809 | 100% |  | Culminada
14 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC. | 238896 | 2202355 | 2238359.07 | 1945165.86 | 75 | 31.13 | obra | COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA: CANAL ENTUBADO LAYAMPATA LONGITUD = 1930 M Y OBRAS DE ARTE, COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE LAYAMPATA 450 M3, CANAL ENTUBADO TIKAHUAYCCO LONGITUD = 1950 M DE 6 Y OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE TIKAHUAYCCO 820 M3,CANAL ENTUBADO CAÑAYPATA LONGITUD = 1850 M Y OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE CAÑAYPATA 850 M3 Y COMPONENTES DE CAPACITACIÓN. | Km. | 1.473 | 500000 | 153 | 2014-08-11 | 2015-01-11 | Ejecución presupuestal directa | 1.529 | 100% |  | 500000 | 100% |  | Culminada
15 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHAMANACCASA, DISTRITO DE HUACCANA-CHINCHEROS-APURIMAC | 239820 | 2868211 | 2671030.99 | 2671030.99 | 35 | 58.6 | obra | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHAMANACCASA: OBRAS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN (03 UND. DE CAPTACIONES TIPO MANANTE, 01 UND. BOCATOMA, 01 UND. DESARENADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 10,039.24 ML . PASE AÉREO DE 65 ML CON TUBERÍA DE PVC DE POLIETILENO, 26 UND. DE POZAS DE INSPECCIÓN, 57 UND. DE POZOS DE AMORTIGUACIÓN, 29 UND. DE TOMAS LATERALES, 02 UND. DE RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO CON GEOMEMBRANA DE CAPACIDADES DE 650 Y 1,000 M3, ACCIONES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RIEGO, FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE RIEGO Y CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. | Km. | 10.039 | 2671031 | 212 | 2014-08-12 | 2015-03-12 | Ejecución presupuestal directa | 6.9272 | 69% |  | 2010000 | 75.25% |  | En Ejecución
16 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISITEMA DE RIEGO PACHACONAS, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMABA - REGION APURIMAC. | 251053 | 5077935 | 6179885.97 | 6179885.97 | 375 | 129.2 | obra | CONSTRUCCION DEL EJE DE CONDUCCION PRINCIPAL EN TUBERIAS UN PROMEDIO DE 12+500 KM. CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE HIDRAULICAS PARA CONDUCIR 0.125 M3 DE AGUA PARA RIEGO. A LO LARGO DE SU CONDUCCION SE CONSTRUIRAN 04 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO EN LOS SECTORES DE PUCAMOCCO, CALVARIO, MUYUMOCCO Y CUCHIHUA PARA LA REGULACION DE CAUDALES A ESTOS SECTORES DE RIEGO. - CONSTRUCCION DE EJES DE CONDUCCION SECUNDARIA EN TUBERIAS UN TOTAL DE 01+000 KM, LOS CUALES TAMBIEN SEVIRAN DE ADUCCION A LOS SECTORES DE RIEGO (CABECERA DE PARCELAS). ESTA INFRAESTUCTURA SE CONSTRUIRA PARA REGAR UN PROMEDIO DE 129.20 HA EN LOS 03 SECTORES DE RIEGO. COMPONENTE 2. CAPACITACION EN EL MANEJO TECNICO DEL RECURSO HIDRICO. | Km. | 7.779 | 3496373 |  | 2014-09-11 | 2015-06-07 | Ejecución presupuestal directa | 5.95 | 76.49% |  | 3496373 | 100% |  | En Ejecución
17 | AFIANZAMIENTO HÍDRICO DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN CABANA | 19543 | 4892473 | 5689868.28 | 5689868.28 | 650 | 730 | obra | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO. PARA AFIANZAR HÍDRICAMENTE LA PRESA HUANAHUIRI SERÁ NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BOCATOMA O CAPTACIÓN SUMERGIDA EN EL RIO CULLOMAYO Y 7.7 KM DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO DE ESPESOR 7.5 CM CAPAZ DE TRANSPORTAR 300 LPS.EL CANAL DE CONDUCCIÓN ESTÁ COMPUESTO POR DOS RAMALES LOS MISMOS QUE PARTIRÁN DESDE EL FINAL DEL CANAL CONSTRUIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CANAL DE IRRIGACION CABANA SUR III ETAPA. PARA LA MARGEN IZQUIERDA SE REQUIERE 2.0 KM DE CANAL PARA CONDUCIR 100 LPS, MIENTRAS QUE PARA LA MARGEN DERECHA SE REQUIERE 5.2 KM DE CANAL PARA CONDUCIR 200 LPS. ESTOS CANALES SERÁN REVESTIDOS CON CONCRETO SIMPLE DE F’C=175 KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 7.5 CM. CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SE PRETENDE PONER EN ACTIVIDAD AGRÍCOLA A 730 HAS EN CAMPAÑA GRANDE Y 200 HAS EN CAMPAÑA CHICA. EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS SE HA INCLUIDO CONSIDERAR EL RECUBRIMIENTO DE 500 ML DE CANAL. | Km. | 0.606 | 67752 | 31 | 2014-12-10 | 2015-01-10 | Ejecución presupuestal directa | 0.31544 | 52.05% |  | 67752 | 100% |  | Culminada
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
18 | CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCOLCCA, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 224284 | 1206889 | 1275684.24 | 1275684 | 580 |  | obra | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE 310 ML, FORMADO POR UN MURO DE GAVIONES Y PLATAFORMA DE DEFORMACIÓN (ANTI SOCAVANTE), UBICADOS EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO VILCANOTA. LOS GAVIONES ESTARÁN CONSTRUIDOS CON MALLAS HEXAGONALES. | Km. | 0.206 | 847339 | 126 | 2014-05-12 | 2014-09-15 | Ejecución presupuestal directa | 0.206 |  |  | 847339 | 100% |  | A INAGURAR
19 | CONST. DE LA DEFENSA RIB. EN 10 SECT. DE LA COM. DE CHALLABAMBA-PAUCARTAMBO-CUSCO | 88304 | 2,694,472 | 3673682.98 | 3673683 | 460 |  | obra | DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES: CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE 1,820 ML., UBICADOS EN SECTORES CRÍTICOS QUE HAN SIDO IDENTIFICADO COMO ZONAS DE DESBORDE CONSTANTE. LIMPIEZA DEL LECHO DEL RIÓ: EN 67,500 M3. CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS. | Km. | 0.194 | 485390 | 200 | 2014-05-12 | 2014-11-28 | Ejecución presupuestal directa | 0.16884 | 100% |  | 485390 | 48.45% |  | A INAGURAR
20 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN AREAS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO | 254060 | 895058.15 | 1181545.75 | 1181546 | 72 | 120 | obra | INSTALACIÓN DE MURO DE GAVIONES Y LA DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO PASÑATO PARA PROTEGER AREAS AGRÍCOLAS EXPUESTAS A INUNDACIONES Y ARRASAMIENTO DE PLANTACIONES DE FAMILIAS DE LA COMUNIDAD LAS PALMAS | Km. | 0.396 | 768005 | 161 | 2014-07-17 | 2014-12-25 | Ejecución presupuestal directa | 0.396 | 87.03% |  | 768004 | 100% |  | A INAGURAR
21 | CONST. DEFENSA RIBEREÑA CHAYPARA, DIST. DE LA MERCED, PROV. DE CHURCAMPA, REGION HUANCAVELICA | 25140 | 1543866 | 2129257.03 | 2129257 | 144.25 |  | obra | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE DEFENSA RIBEREÑA DE 970 ML. DE LONGITUD COMPUESTO POR MUROS DE GAVIONES DE 3.50 M DE ALTURA, REALIZANDO ADEMAS TRABAJOS DE DESCOLMATACIÓN Y ENCAUZAMIENTO EN EL RIO MANTARO. | Km. | 0.324 | 254779 | 112 | 2014-08-10 | 2014-11-30 | Ejecución presupuestal directa | 0.18225 | 100% |  | 254778.78 | 44.27% |  | A INAGURAR
22 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN AREAS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE PICHCCAPUQUIO, DISTRITO DE AYNA-LA MAR- AYACUCHO | 254085 | 1869722 | 2131631.24 | 2131631 | 112.5 | 120 | obra | CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DEFENSA RIBEREÑA CON MURO DE GAVIONES Y COLCHONES ANTOSICAVANTES DE 3 M. DE ALTO Y BASE 3 M. EN TOTAL 900 M. EN LUGARES MÁS VULNERABLES A LO LARGO DE 1.8 KM DE RIBERA EN ALTO RIESGO A SER ARRASADO POR CRECIDA DEL RÍO PICHCCAPUQUIO. SE COMPLEMENTARÁ CON FORESTACIÓN DE RIBERAS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. | Km. | 0.478 | 1131631 | 179 | 2014-07-19 | 2015-01-14 | Ejecución presupuestal directa | 0.33099 | 56.25% |  | 1131630.76 | 88.71% |  | PARALIZADA desde el 29/12/2014
23 | INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURIMAC SECTOR SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DISTRITO DE LLOCHEGUA-HUANTA-AYACUCHO. | 254048 | 3816473 | 4555620 | 4555620 | 115 | 350 | obra | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DEFENSA RIBEREÑA CON ESPIGONES DE 35 M. LARGO POR 5 M. ALTURA Y BASE DE 6 M. ANCHO USANDO MURO DE GAVIONES PROTEGIDOS CON COLCHONES ANTI SOCAVANTES, DISTANCIADOS Y EN LUGARES MÁS VULNERABLES A LO LARGO DE 6.0 KM DE RIBERA EN ALTO RIESGO A SER ARRASADO POR CRECIDA DEL RÍO APURÍMAC. SE COMPLEMENTARÁ CON FORESTACIÓN DE RIBERAS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. | Km. | 0.574 | 4019708 | 199 | 2014-07-16 | 2015-01-31 | Ejecución presupuestal directa | 0.42399 | 69.25% |  | 3551533.45 | 77.93% |  | En Ejecución
24 | INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN AREAS AGRICOLAS DE LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARTIN DISTRITO DE AYNA LA MAR AYACUCHO | 247112 | 1545900 | 2156420 | 2156420 | 715 | 120 | obra | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DEFENSA RIBEREÑA CON DIQUES Ó MUROS DE PROTECCIÓN COMO ESPIGONES UTILIZANDO MURO DE GAVIONES Y COLCHONES ANTI SOCAVANTES CON DISTANCIAMIENTO ADECUADO A LO LARGO DE 1.75 KM DE RIBERA EN ALTO RIESGO A SER ARRASADO POR CRECIDA DEL RÍO APURÍMAC LAS 120 HAS DE ÁREA AGRÍCOLA. SE COMPLEMENTARÁ CON FORESTACIÓN DE RIBERAS Y EDUCACIÓN FORESTAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS. | Km. | 0.158 | 1000001 | 179 | 2014-07-21 | 2015-01-16 | Ejecución presupuestal directa | 0.12981 | 73.87% |  | 1000000 | 100% |  | En Ejecución | 2014-12-15
25 | CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL CENTRO POBLADO DE TTIO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 213460 | 2904967 | 3776812.49 | 3663671 | 330 |  | obra | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN EL CUAL CONSTA DE 1050ML, CON UN CUERPO FORMADO POR UN MURO DE GAVIONES CAJA DE 4.0 M DE ALTURA Y UNA PLATAFORMA DE DEFORMACIÓN (ANTI SOCAVANTE) FORMADA POR COLCHONES TIPO RENO. AMBAS ESTRUCTURAS ESTARÁN PERFECTAMENTE UNIDAS FORMANDO UNA PROTECCIÓN MONOLÍTICA Y CONTINUA, UBICADOS EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO VILCANOTA.LOS GAVIONES ESTARÁN CONSTRUIDOS CON MALLAS HEXAGONALES DE ABERTURA 10X12 CM. CON ALEACIÓN ZINC + ALUMINIO RECUBIERTAS CON PVC COLOCADAS EN TRES HILERAS HORIZONTALES, LA PRIMERA DENOMINADA COLCHÓN (GAVIÓN TIPO RENO 5.0X2.0X0.30M) ESTARÁ COLOCADO A 0.50 M POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA ORILLA DEL RIO, CONJUNTAMENTE CON LA PRIMERA HILERA DE GAVIONES SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS DEMÁS GAVIONES. | Km. | 0.27 | 941751 | 434 | 2013-10-07 | PARALIZADA al 15/12/2014 | Ejecución presupuestal directa | 0.27362 | 82.16% |  | 941750 | 99.43% |  | PARALIZADA al 15/12/2014 | 434
26 | REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - SAN ANTONIO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO. | 217258 | 2108655 |  | 6704077.58 | 187 |  | obra | CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE DE 5 M DE ALTURA CON GAVIONES DE 1781.00 ML, ASI COMO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE CAPACITACION A LOS AGRICULTORES SOBRE EL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA Y PROTECCION DEL CAUCE DEL RIO. | Km. | 0.747 | 2911371 | 239 | 2014-07-17 | 2015-03-13 | Ejecución presupuestal directa | 0.33395 | 101.3% |  | 1399981.39 | 48.09% |  | PARALIZADA desde el 01/01/2015
27 | INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA INTEGRAL DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA SECTORES CACHICACHIYOCC PAMPA, UCHUYQOSQO, 07 DE JUNIO, SAN MARTIN, CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO DE LAMAY- CALCA - CUSCO. | 228862 | 8673670 | 8608343.02 | 8608343.02 | 110 | 45 | obra | CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE LONGITUDINAL MIXTO CON UÑA DE ENROCADO Y GAVIONES TIPO RENO APOYADO EN DIQUE EN UNA LONGITUD DE MARGEN DERECHA = 1633.00 ML Y MARGEN IZQUIERDA = 1,777.00 ML. CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE DE CONCRETO CICLÓPEO CON LA FINALIDAD DE PROTECCIÓN Y TRANSICIÓN DEL ENCAUSAMIENTO EN EL PUENTE DE HUCHUYQOSQO EN UNA LONGITUD DE MARGEN DERECHA = 100.00 ML Y MARGEN IZQUIERDA = 140.00 ML. ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA MITIGAR FENÓMENOS DE INUNDACIÓN. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ASI COMO LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A TRAVEZ DE TALLERES SOBRE PREVENCION DE RIESGOS ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS DE SEÑALIZACION. | Km. | 0.377 | 876580 | 0 | 2014-11-30 | 2014-11-30 | Ejecución presupuestal directa | 0.37842 | 44.71% |  | 876580 | 100% |  | En Ejecución
OBRAS NUEVAS PARA 2015
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CACHIMAYO PARA LOS SECTORES NORTE Y CENTRO DE LA COMUNIDAD DE CIRCAMARCA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA-VICTOR FAJARDO-AYACUCHO | [21 empty] | SE ESTA REALIZANDO LA GESTION PARA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL.
| INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO MUNCHA-CULLUBAMBA, EN EL CENTRO POBLADO DE CARAMPA, DISTRITO DE ALCAMENCA-VICTOR FAJARDO-AYACUCHO. | [21 empty] | SE ESTA REALIZANDO LA GESTION PARA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL.
| MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARTE ALTA (MAYOARMA-PALLCCAPUQUIO-ASNACE), PARTE BAJA(PUNRUPUQUI-PIÑAPUQUIO-MARCO ERA), C.P ANTA Y CHINCHIPAMPA-CHICURO C.P. PICHOS, DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA | [21 empty] | SE ESTA REALIZANDO LA GESTION PARA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL.
| INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE COYPA, UYUSBAMBA, COLQUEURO Y URBES, DISTRITO DE PACCARITAMBO-PARURO-CUSCO | [21 empty] | SE ESTA REALIZANDO LA GESTION PARA LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL.
Note on X28: R.D N° 0045-2015-MINAGRI -PESCS-7100 COMISION DE RECPCION 27 DE ENERO
Note on X42: R.D N° 0037-2015-MINAGRI -PESCS-7100 AMPLIACION PLAZO POR 20 DIAS DEL 12/01/2015 AL 31/01/2015
Note on X45: R.D N° 0043-2015-MINAGRI -PESCS-7100 COMISION DE RECPCION 27 DE ENERO
Note on X46: R.D N° 0046-2015-MINAGRI -PESCS-7100 COMISION DE RECPCION 27 DE ENERO