## OBRAS POR EPI 2014 (hidden)
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS POR EPI MI RIEGO 2014
FTE FTO: 18 CANON Y SOBRECANON | [13 empty] | META FINANCIERA | [13 empty] | VALORIZACION FISICA | [23 empty] | ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO | [13 empty] | ADELANTOS |  | PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR EN EL 2013 |  |  | EJECUCION PPTAL AL 31 DIC. 2013 | PIM 2014 | PAGOS EFECTUADOS Y/O VALORIZACIONES 2014 | [5 empty] | VALORIZACION ACUMULADA TOTAL | VALORIZACION FISICA AL 31 DIC. 2013 |  |  | VALORIZACION FISICA 2014
Nº | META | DETALLE | UBICACIÓN | EXP. TECNICO | RESPONSABLES | VALOR REFERENCIAL | PLAZO | % | MONTO | META FISICA | CONTRATO | FIRMA DEL CONTRATO | CONTRATISTA | ADELANTO | ADELANTO | VALORIZAC. | VALORIZAC. | VALORIZAC. |  |  | VALORIZ. Nº 04 | VALORIZ. Nº 05 | VALORIZ. Nº 06 | VALORIZ. Nº 07 | VALORIZ. Nº 08 may-14 |  |  | VALORIZACION FISICA AL 31 DIC 2013 | % | EJEC. FISICA | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO | [5 empty] | VALORIZACION ACUMULADA | % | EJEC. FISICA
| 2014 | MI RIEGO | [5 empty] | ADJ. | ADJUDICADO |  |  |  |  | DIRECTO | MATERIALES | Nº 01 | Nº 02 | Nº 03 |  |  | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | Adic. Nº 01 | Valor. Mensual |  |  |  |  | VALORIZ. | % | EJEC. FISICA | VALORIZ. | % | EJEC. FISICA | VALORIZ. | % | EJEC. FISICA | VALORIZ. | % | EJEC. FISICA | ADIC. Nº 01 | % | EJEC. FISICA | VALORIZ. | % | EJEC. FISICA
1 | 0007 | CONST. PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO IMPAO DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO | HUANTA - AYACUCHO | 3152089 | OBRA | 2929485.52 | 6 MESES | 90% | 2636536.97 | 1.389 | C/CONTRATO | 2013-09-23 | CONSORCIO SAGITTA | 527307.39 | 948306.89 | 35981.09 | 31729.73 | 144260.72 | 1687585.82 | 1460240 | 62787.39 | 0 | 0 | 0 |  | 31191.35 | 1781564.56 | 368414.15 | 13.97 | 0.194 | 116170.71 | 4.41 | 0.061202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 65295.71 | 2.48 | 0.0344 | 549880.57 | 20.86 | 0.2896 | Paralización de la Obra desde el 15 de enero hasta el 01 de abril 2014 según R.D. Nº 084-2014-AG-PESCS-7100, Asimismo la prórroga de paralización desde el 02 abril al 02 mayo 2014 según R.D. Nº 111-2014MINAGRI-PESCS-7100; Reiniciandosé la ejecución de la obra el 02 de Mayo 2014
[5 empty] | SUPERVISION | 156045 |  | 90% | 140440.5 |  | C/CONTRATO |  | CONSORCIO CAMED INGENIEROS |  |  | 1345.36 | 2918.29 |  | 4263.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3482.93 | 7746.58
2 | 0008 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANALES DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO CHINCHO DISTRITO CHINCHO ANGARAES - HUANCAVELICA | CHINCHO ANGARAES HUANCAVELICA | 8461978 | OBRA | 8227869.21 | 6 MESES |  | 8227000 | 27.209 |  | 05/05/25014 | CONSORCIO SAN MIGUEL | [5 empty] | 0 | 8461978 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | Se inicia la obra el 27 de mayo 2014, la supervision de obra ha sido adjudicado y está a la espera de la Buena Pro consentida para suscribir el contrato. | -
[5 empty] | SUPERVISION | 234109 |  |  | 9900 |  |  |  | CARLOS DECIDERIO CARRASCO ESPINOZA | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
3 | 0009 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DE VISCHONGO DISTRITO DE VISCHONGO VILCASHUAMAN - AYACUCHO | VISCHONGO VILCASHUAMAN AYACUCHO | 4645875 | OBRA | 4467548.05 | 8 MESES | 95% | 4244161.14 | 10.827 | C/CONTRATO | 2013-08-29 | CONSORCIO VISCHONGO | 848832.23 |  | 71254.42 | 198192.88 | 517636.05 | 1635915.58 | 2996516 | 156747.54 | 296800.79 |  |  |  | 447191.61 | 2536655.52 | 963528.67 | 22.7 | 3.18 | 191715.08 | 4.52 | 0.48907 | 362568.24 | 8.54 | 0.92492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 541501.21 | 12.76 | 1.3814 | 2059313.2 | 48.52 | 5.9754 | Paralización de obra desde el 21 de febrero hasta el 31 de marzo 2014 según R.D. Nº 0087-2014-AG-PESCS-7100; Asismismo la prórroga del periodo de paralización del 02 al 30 de abril 2014 según R.D. Nº 110-2014-MINAGRI-PESCS-7100; Reiniciandose la ejecución de la obra el 02 de Mayo 2014.
[5 empty] | SUPERVISION | 178326 |  | 97% | 172976 |  | C/CONTRATO |  | CONSORCIO VISCHONGO |  |  | 3546.01 | 9897.21 |  | 13443.22 |  | 33643.84 | 14772.15 |  |  |  | 22069.55 | 83928.76
4 | 0010 | CONST. CANAL DE RIEGO SALCABAMBA CAYMO PATAY AYACCOCHA MOLLEPATA DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | SALCABAMBA TAYACAJA HUANCAVELICA | 4309107 | OBRA | 4128208.3 | 6 MESES | 90% | 3715387.92 | 14.68 | C/BUENA PRO | 2013-12-09 | CONST. E INV. GENERALES VyJ S.R.L. | 743077.58 | 1486155.17 | 0 | 0 | 0 | 743077.58 | 3566029 | 51364.99 | 255170.46 | 26683.13 | 0 |  | 155865.73 | 2718317.06 | 0 | 0 | 0 | 63024.53 | 1.7 | 0.24902 | 383124.44 | 10.31 | 1.5138 | 156858.1 | 4.22 | 0.61977 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 454710.59 | 12.24 | 1.7966 | 1057717.66 | 28.47 | 4.1792 | Paralización de obra desde el 11 de marzo al 12 de mayo 2014 según R.D. Nº 102-2014-MINAGRI -PESCS-7100; Reiniciandose la ejecución de la obra el 12 de Mayo 2014 según R.D. Nº 184-2014-MINAGRI-PESCS-7100.
[5 empty] | SUPERVISION | 180898 |  | 95% | 171853.1 |  | C/CONTRATO |  | CONSOSRCIO W y Y INEGENIEROS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2921.5 | 17718.05 | 7252.2 | 0 |  | 21034.82 | 48926.57
5 | 0011 | CONST. Y REHABILITACION DE RIEGO MOLINO HUANQUISPA EN LA LOCALIDAD DE HUAMBALPA DISTRITO DE HUAMBALPA VILCASHUAMAN - AYACUCHO | HUAMBALPA VILCASHUAMAN AYACUCHO | 3398822 | OBRA | 3251834.21 | 5 MESES | 90% | 2926650.79 | 7.52 | C/BUENA PRO | 2013-12-18 | CONST. E INV. GENERALES VyJ S.R.L. | 585330.16 | 1170660.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398822 | 0 | 30111.54 | 217578.64 | 41188.71 |  | 154789.32 | 2199658.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36104.96 | 1.23 | 0.092771 | 259022.2 | 8.85 | 0.66555 | 228475.68 | 7.81 | 0.58707 |  |  |  | 501012.05 | 17.12 | 1.2873 | 1024614.89 | 35.01 | 2.6327 | Obra que se inicio el 15 de febrero 2014
[5 empty] | SUPERVISION | 146988 |  | 90% | 132289.2 |  | C/CONTRATO |  | CONSORCIO MAQ. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1127.16 | 3388.31 | 10331.79 |  | 22647.91 | 37495.17
6 | 0013 | INTALACION DEL SERV. DE AGUA DEL SIST. DE RIEGO EN LOS SEC. SUCCSOCCASA MINASMOCCO YAURISQUE HUANCARQUI HUAYLLAPATA Y MARKACCUAY RANRACCASA DEL DIST. DE YAURISQUE PROV. PARURO DEPARTAMENTO CUSCO | YAURISQUE PARURO CUSCO | 9973945 | OBRA | 9407944.49 | 7 MESES | 99.99% | 9407444.49 | 25.174 | C/BUENA PRO | 2014-01-29 | CONTRATISTAS E INGENIERIA S.A. SUCURSAL DEL PERU | [5 empty] | 0 | 9973945 | [5 empty] | 195299.89 | 195299.89 | [18 empty] | 233584.37 | 2.48 | 0.62506 | 233584.37 | 2.48 | 0.62506 | Se establece como fecha de inicio de la obra desde el 14 de Abril 2014 según R.D. Nº 081-2014AG-PESCS-7100. Asimismo se posterga la fecha de inicio desde el 14 de abril hasta el 05 de mayo 2014 según R.D. Nº 136-2014-MINAGRI-PESCS-7100; Iniciandose la ejecución de obra el 05 de Mayo 2014.
[5 empty] | SUPERVISION | 462303 |  | 1.08% | 4995 |  | C/CONTRATO |  | NEIL PAULINO MAMANI TAIRO | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
7 | 0012 | MEJORAMIENTO DEL SIST. DE RIEGO ROSASPAMPA, PAILAHUANTUNA, VIRACO BAJO Y LIMON PAMPA DE LA COMISION DE REGANTES DEL VALLE DE PAMPAS EN LA COMUN. DE AHUAYRO DISTRIT. HUACCANA PROV. CHINCHEROS - APURIMAC | HUACCANA CHINCHEROS APURIMAC | 5670867 | OBRA | 5460974.37 | 8 MESES | 98% | 5351750 | 13.672 | C/CONTRATO | 2013-09-30 | TALENT ING. INST. Y SERVICIOS SL. SUC. PERU | 1070350 | 1200000 | 62785.38 | 234198.78 |  | 2567334.16 | 3086624 | 919514.8 | 340796.17 | 405066.59 | 374554.01 |  | 416393.33 | 5023659.06 | 1100013.04 | 20.55 | 2.8105 | 797957.19 | 14.62 | 2.0385 | 587038.83 | 10.97 | 1.4997 | 758052.55 | 14.46 | 1.9366 | 687353 | 12.84 | 1.756 |  |  |  | 743307.5 | 13.89 | 1.8989 | 4673722.11 | 87.33 | 11.9401 | Obra en ejecución.
[5 empty] | SUPERVISION | 209892 |  | 95% | 199397.4 |  | C/CONTRATO |  | CIRILO SABINO TORBISCO LIZARME |  |  |  | 16908.9 |  | 16908.9 |  | 53817.36 | 21873.89 | 28234.67 | 25602.63 |  |  | 146437.45
8 | 0014 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALUMBRE CCARAYOCC AMAPOLA ROSASPAMPA DEL DISTRIT. DANIEL HERNANDEZ PROV. TAYACAJA - HUANCAVELICA | DANIEL HERNANDEZ TAYACAJA HUANCAVELICA | 5153253 | OBRA | 4971646.78 | 8 MESES | 98.18% | 4881348.66 | 24.347 | C/CONTRATO | 2013-09-12 | CONSORCIO ACUARIO |  |  | 342292.5 | 669095.81 | 1137719.29 | 2149107.6 | 2944666 | 292393.22 | 82112.79 | 0 | 340740.44 | 171685.77 | 61357.24 | 3097397.06 | 2149107.6 | 48.03 | 11.624 | 292393.22 | 6.53 | 1.4584 | 82112.79 | 1.84 | 0.40956 | 0 | 0 | 0 | 340740.44 | 7.62 | 1.6995 | 171685.77 | 19.03 | 0.85633 | 61357.24 | 1.37 | 0.30604 | 3097397.06 | 84.42 | 16.3538 | Paralización de la obra desde el 15 febrero hasta el 15 de Abril 2014 (R.D. Nº 0070-2014*-AG-PESCS-7100). Reiniciandosé la ejecución de la obra el 16 de Abril 2014.
[5 empty] | SUPERVISION | 181606 |  | 90.1% | 163627.01 |  | C/CONTRATO |  | GONZALEZ HINOSTROZA OMAR QUINTIN |  |  |  | 24468.12 | 41605.17 | 66073.29 |  | 10692.51 | 3002.78 | 0 | 12460.51 | 2830.3 | 2243.77 | 97303.16
9 | 0015 | REHABILITACION DE CANAL DE IRRIGACION CCACCAMARCA CHUMBES DISTRITO DE OCROS HUAMANGA - AYACUCHO. | OCROS HUAMANGA AYACUCHO | 3129153 | OBRA | 3020683.11 | 6 MESES | 90% | 2718614.8 | 3.239 | C/CONTRATO | 2013-09-03 | CONSORCIO CCACCAMARCA | 543722.96 |  | 102779.77 | 76698.35 | 0 | 723201.08 | 2401334 |  | 52220.21 |  |  |  |  | 775421.29 | 190125.13 | 8.26 | 0.351 | 59426.68 | 2.58 | 0.070802 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 249551.81 | 10.84 | 0.4218 | A la fecha el contrato se encuentra rescindido desde el 09 de enero 2014; según R.D. Nº 005-2014-AG-PESCS-7100.
[5 empty] | SUPERVISION | 108470 |  | 90% | 97623 |  | C/CONTRATO |  | CONSORCIO SAN MARTIN |  |  |  | 4617.57 | 0 | 4617.57 |  | 3446 | 2518.67 |  |  |  |  | 10582.24
|  | TOTAL |  | 47895089 |  | 47724831.04 |  |  | 45201995.98 |  |  |  | TOTAL S/. | 4318620.32 | 4805122.38 | 619984.53 | 1268725.64 | 1841221.23 | 9611528.45 | 38290154 | 1587329.15 | 1118224.66 | 688203.54 | 804878.09 | 174516.07 | 1533567.45 | 18760393.06 | 4771188.59 |  |  | 1520687.41 |  |  | 1450949.26 |  |  | 1173932.85 |  |  | 1256569.12 |  |  | 171685.77 |  |  | 2600768.67 |  |  | 12945781.67

## PIM 2015
CUADRO N° 01
CONSOLIDADO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - 2015
FECHA DE REPORTE: 27/05/2015
N° | NOMBRE DEL PROYECTO | CODIGO SNIP | COSTO DEL PIP |  |  |  | BENEFICIARIOS |  | COMPONENTES | METAS PROGRAMADAS |  |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN INCLUIDO ADICIONALES |  |  | Modalidad de Ejecución | AVANCE 2015 | [5 empty] | ESTADO DE LA ACTIVIDAD Y COMENTARIO
|  |  | Viabilidad | Viabilidad Modificado | Expediente Tecnico | MONTO ADJUDICADO | Familias | Area |  | METAS FISICAS |  |  |  | METAS FINANCIERA- PIM 2015 S/. | Plazo Prog. | Fecha de Inicio | Fecha de Termino |  | FISICO |  |  |  | FINANCIERO |  |  | FISICO ACUMULADO AL 2015
[7 empty] | (N°) | (Ha) |  | DESCRIPCION | Exp Tec. Cant. | Unid. | Cant. PIM 2015 |  | (Dias) |  |  |  | Cant. PRINC | % PRINC | Cant. ADIC. ACUM. | % ADIC. ACUM. | S/. | % |  | Cant. PRINC | % PRINC | % PRINC AFECTADO POR DEDUCTIVO (TECHO)
1 | CONST. PEQUEÑO SISTEMA DE RIEGO IMPAO DISTRITO DE HUANTA PROVINCIA HUANTA - AYACUCHO | 124245 | 2323591 | 3152088.9 | 3152089 | 2636536.97 | 51.25 | 56 | obra | Construcción de un dique de embalse de gravedad con cerco de protección de malla transparente de 6,174 cm3 y sus respectivas obras de arte. canal de riego de 1080m con sus respectivas obras de arte. | 1.389 | km | 0.921 | 1162375 | 60 | 2015-02-01 | 2015-04-01 | Ejecución presupuestal indirecta | 223055.6619 | 8.46% | 22763.5452 | 100% | 1102798.26 | 94.87% | concluida el 10/04/2015 | 1112189.9912 | 42.18% | 25.27%
[6 empty] | 140440.5 |  |  | Supervision
2 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CANALES DE IRRIGACION DEL VALLE INTERANDINO CHINCHO DISTRITO CHINCHO ANGARAES - HUANCAVELICA | 124631 | 2999595 | 8461978 | 8461978 | 8227000 | 256.5 | 755 | obra | Mejoramiento de canal de riego de concreto de sección rectangular y mejoramiento (construcción de obras de arte) en los sectores de: Saccsacc-uralla; Salicanto-Uchcopampa; Huanchuy; Andabamba; la Florida; Llamocctachi; Santa Inés; Sillco-Mayuccatos; Maquinhuayo; Santa Rosa - Tincuy Ampliación de canal de riego de concreto de sección rectangular y ampliación (construcción de obras de arte) en los sectores de: calicanto; Huanchuy; Andabamba; la Florida; Llamocctachi; Sillco-Mayuccatos; Maquinhuayo; Santa Rosa - Tincuy. | 27.66 | km | 3.284 | 1113708 | 60 | 2015-02-01 | 2015-04-01 | Ejecución presupuestal indirecta | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | PARALIZADA DESDE EL 15 /12/2014 | 7116212.2644 | 86.5% | 89.11%
[6 empty] | 9900 |  |  | Supervision
3 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DE VISCHONGO DISTRITO DE VISCHONGO VILCASHUAMAN - AYACUCHO | 124827 | 4708000 | 4645874.54 | 4645875 | 4244161.14 | 820 | 552 | obra | construcción de: rehabilitación de bocatoma, canal de conducción tramo principal, obras de arte en tramo principal, construcción de desarenador, canal de conducción margen derecho, canal existente, canal proyectado, obras de arte en el margen derecho, construcción de acueducto (20m), construcción de acueducto (10m), construcción de pasarela peatonal (02 und), construcción de tapa de canal, construcción de tomas laterales(10 und), mantenimiento de obras de arte, canal de conducción margen izquierdo, canal existente, canal proyectado, obras de arte en el margen izquierdo, construcción de acueducto (20m), construcción de pasarela peatonal, construcción de tapa de canal, construcción de tomas laterales(10 und), mantenimiento de obras de arte, operación y mantenimiento del sistema de riego, y mitigación de impacto ambiental. | 10.827 | km | 0.001 | 263396 | 30 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | Ejecución presupuestal indirecta | 0 | 0% | 1154409.47 | 100% | 0 | 0% | concluida el 24/12/2014 | 3039919.4272 | 71.63% | 71.63%
[6 empty] | 172976 |  |  | Supervision
4 | CONST. CANAL DE RIEGO SALCABAMBA CAYMO PATAY AYACCOCHA MOLLEPATA DISTRITO DE SALCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA | 147416 | 2938241 | 4005990.54 | 4309107 | 3715387.92 | 558 | 366 | obra | CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO CON TUBERIA PVC UF CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: 02 BOCATOMAS -02 DESARENADORES - 17 CAMARAS DE INSPECCION - 36 CAMARAS DE CARGA - 03 CRUCES AEREOS DE 20 ML - 14.75 KM DE LINEA DE CONDUCCION - 48 CAJAS DE QUIEBRE - CAPACITACION SOCIAL Y TECNICA | 14.86 | km | 2.19 | 730227 | 60 | 2015-02-01 | 2015-04-01 | Ejecución presupuestal indirecta | 16635.95 | 0.45% | 1033218.68 | 100% | 720499.19 | 98.67% | concluida el 08/04/2015 | 3140768 | 84.53% | 82.67%
[6 empty] | 171853.1 |  |  | Supervision
5 | CONST. Y REHABILITACION DE RIEGO MOLINO HUANQUISPA EN LA LOCALIDAD DE HUAMBALPA DISTRITO DE HUAMBALPA VILCASHUAMAN - AYACUCHO | 142532 | 2214772 | 3398822.21 | 3398822 | 2926650.79 | 400 | 270 | obra | Se plantea un sistema de riego que posibilitará la irrigación de 270 has. En forma permanente; Construcción de 01 captación superficial en el riachuelo ; Instalación de 7.52 km de línea de conducción de canal circular; Construcción de 102 unidades de cámara disipadora de energía; Construcción de 05 unidades de cámara de salida; Construcción de 01 reservorio de concreto armado de 1,200.00 m3 de capacidad; Construcción de 05 unidades de válvula de purga; Construcción de 01 unidad de puente cruce de quebrada de 13.00 m de luz; Construcción de 01 unidad de puente cruce de quebrada de 17.00 m de luz; Construcción de 01 unidad de puente cruce de quebrada de 30.00 m de luz; Construcción de 28 unidades tomas laterales; Rehabilitación de 10 unidades de cámaras de inspección en canal existente | 7.52 | km | 2.301 | 67550 | 30 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | Ejecución presupuestal indirecta | 23158.14 | 0.79% | 1160578.46 | 100% | 44390.18 | 65.71% | concluida el 14/02/2015 | 2054212.9 | 70.19% | 70.19%
[6 empty] | 132289.2 |  |  | Supervision
6 | INTALACION DEL SERV. DE AGUA DEL SIST. DE RIEGO EN LOS SEC. SUCCSOCCASA MINASMOCCO YAURISQUE HUANCARQUI HUAYLLAPATA Y MARKACCUAY RANRACCASA DEL DIST. DE YAURISQUE PROV. PARURO DEPARTAMENTO CUSCO | 202611 | 9825800 | 9973944.75 | 9973945 | 9407444.49 | 453.75 | 436 | obra | Componente 1: Sistema de captación tipo barraje fijo de 6.90 m de largo y 4.20 m de ancho. desarenador: comprende la const. de una estructura de C°A. de longitud 6.00 m por un ancho de 2.00 m. Componente 2: const. de canal principal con tub. HDPE, se ha planteado la instalación de 8,265.40 m. de tub. HDPE 100 de diámetros variables distribuidos en 05 canales principales, que en su totalidad conducen 250 l/s. const. de un sifón de 1,560 m, 410 m. const. de sifón N° 01: comprende la const. de un sifón invertido que cruzara la quebrada Huancarqui. Asimismo se cuenta con un puente aéreo en una longitud de 10.00 m; const. de sifón n 02: comprende la const. de un sifón invertido que cruzara la quebrada Marcacchuay. Asimismo se cuenta con un puente aéreo en una longitud de 5.00 m. const. de un puente acueducto de 6.00 m de luz con C°A.Componente 3: canales laterales: consiste en la instalación de tub. HDPE pe100, tomas laterales: en total se tienen previsto instalar 24 tomas laterales. Cámaras rompe presión: se construirán estructuras de C°A de 2.40x1.80 m. en un total de 09 CRP. Componente 4: sistema de almacenamiento: comprende la const. de 02 reservorios de regulación del tipo rectangular con revestimiento de geomembrana PVC e=1.5mm asentada sobre una capa de arcilla impermeabilizante.Componente 5: ampliación y mejoramiento de la presa huancarqui, la presa huancarqui clasificado como presa de gravedad. | 25.174 | km | 0.827 | 149449 | 30 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | Ejecución presupuestal indirecta | 77141.0448 | 0.8% | 411667.98 | 100% | 0 | 0% | concluida el 11/05/2015 | 9175481.1714 | 97.53% | 97.53%
[6 empty] | 462303 |  |  | Supervision
7 | MEJORAMIENTO DEL SIST. DE RIEGO ROSASPAMPA, PAILAHUANTUNA, VIRACO BAJO Y LIMON PAMPA DE LA COMISION DE REGANTES DEL VALLE DE PAMPAS EN LA COMUN. DE AHUAYRO DISTRIT. HUACCANA PROV. CHINCHEROS - APURIMAC | 177218 | 4615112 | 5670867 | 5670867 | 5351750 | 197.5 | 73 | obra | Se considera la construcción de un sistema de captación de agua conformado por cinco bocatomas (tres bocatoma de fondo para captar el agua superficial de las quebradas conocidas como Qoryhuaylla, Qalastuyuq y Uncupatahuaycco; una captación de manantial de ladera concentrado en el manantial conocido como Minascuchu; y una captación de barraje fijo en la quebrada conocida como Cedrohuaycco). Cada una de las bocatomas de fondo tendrá además un desarenador. El sistema de conducción estará compuesto por un canal de conducción de 15.05 Kilómetros de longitud con tubería NTP PVC UF ISO 4435 de 315 mm S-25 con anillo y un tramo con tubería PVC SAP de 6 de diámetro. Además se considera la construcción de obras de arte menores como 65 dados de soporte, 43 pozas de disipación de energía, 4 cámaras de reunión de caudales 60 tomas laterales y 03 cruces aéreos. | 13.672 | km | 0.343 | 71656 | 30 | 2015-02-01 | 2015-04-01 | Ejecución presupuestal indirecta | 0 | 0% | 300976.47 | 100% | 5244.15 | 7.319% | concluida el 15/12/2014 | 5219592.541 | 97.53% | 97.01%
[6 empty] | 199397.4 |  |  | Supervision
8 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO ALUMBRE CCARAYOCC AMAPOLA ROSASPAMPA DEL DISTRIT. DANIEL HERNANDEZ PROV. TAYACAJA - HUANCAVELICA | 194113 | 4005689 | 5159846.63 | 5153253 | 4474482.1 | 497 | 204 | obra | Construcción de sistema de riego cerrado a nivel de tuberías, línea 1 con tubería PVC 12 11+781.82metros lineales y laterales l = 6+474.29 ml con tubería PVC 8 y obras de arte. Asistencia técnica en organización, operación, mantenimiento y gestión del sistema de riego. Taller de capacitación en manejo de cultivos agrícolas. Taller de capacitación en uso de abonos orgánicos y efectos del uso de agroquímicos. Asistencia técnica en uso de semillas de buena calidad. | 24.327 | km | 0.187 | 380670 | 30 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | Ejecución presupuestal indirecta | 0 | 0% | 965391.19 | 100% | 0 | 0% | concluida el 15/11/2014 | 3948548.96 | 88.25% | 88.93%
[6 empty] | 163627.01 |  |  | Supervision
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO - RO
9 | CONSTRUCCION INTEGRAL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA - DISTRITO LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA CUSCO | 155325 | 5979295 | 9258783.99 | 9258783.99 |  | 485.25 | 305 | obra | IRRIGAR DE 305 HA NETAS, UTILIZANDO LAS FUENTES HÍDRICAS DE LAS QUEBRADAS DE SAMAS HUAYCCO Y COYABAMBA Y LOS MANANTES EXISTENTES DE YURACCORRAL Y LACCEYOC QUE DISPONEN DE 157.30 LT/SEG, EL MODULO DE RIEGO ESTIMADO ES DE 0.45 LT/SEG/HA. Y LOS CULTIVOS ANUALES SON PAPA, HABA, CEBADA, TRIGO, MAIZ, TARWI Y LOS CULTIVOS PERENNES SON TYE GRASS, TRÉBOL BLANCO, ALFALFA.SE PROPONE LA CONSTRUCCIÓN DE 03 BOCATOMAS Y 06 CAPTACIONES DE MANANTES DE LADERA, COLOCACIÓN DE 15145 M DE TUBERÍA PVC SAP U/F, 35543 M DE TUBERÍA PVC SAP U/F, PARA LAS MATRICES DE ASPERSIÓN, OBRAS DE ARTE COMO 02 SIFONES, 02 RESERVORIOS DE 500 M3 Y 01 RESERVORIO DE 1800 M3 ADEMAS DE LA COLOCACIÓN DE 315 HIDRANTES, | 27.771 | Km. | 4.38 | 5937694 | 60 | 2015-05-28 | 2015-07-27 | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 2968846.5 | 50% | Se encuentra en proceso de licitacion de bienes y Servicios. El reinicio de la obra se proyecta la 1ra Semana de Junio de 2015 | 2989661.35 | 32.29%
10 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISITEMA DE RIEGO PACHACONAS, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PACHACONAS, DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMABA - REGION APURIMAC. | 251053 | 5077935 | 6179885.97 | 6179885.97 |  | 375 | 129.2 | obra | CONSTRUCCION DEL EJE DE CONDUCCION PRINCIPAL EN TUBERIAS UN PROMEDIO DE 12+500 KM. CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE HIDRAULICAS PARA CONDUCIR 0.125 M3 DE AGUA PARA RIEGO. A LO LARGO DE SU CONDUCCION SE CONSTRUIRAN 04 RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO EN LOS SECTORES DE PUCAMOCCO, CALVARIO, MUYUMOCCO Y CUCHIHUA PARA LA REGULACION DE CAUDALES A ESTOS SECTORES DE RIEGO. - CONSTRUCCION DE EJES DE CONDUCCION SECUNDARIA EN TUBERIAS UN TOTAL DE 01+000 KM, LOS CUALES TAMBIEN SEVIRAN DE ADUCCION A LOS SECTORES DE RIEGO (CABECERA DE PARCELAS). ESTA INFRAESTUCTURA SE CONSTRUIRA PARA REGAR UN PROMEDIO DE 129.20 HA EN LOS 03 SECTORES DE RIEGO. COMPONENTE 2. CAPACITACION EN EL MANEJO TECNICO DEL RECURSO HIDRICO. |  | Km. | 11.174 | 2683513 | 47 | 2015-04-21 | 2015-06-07 | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 2683512 | 100% | REINICIO EL 04/05/2015 | 1157492.64 | 18.73%
11 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CACHIMAYO PARA LOS SECTORES NORTE Y CENTRO DE LA COMUNIDAD DE CIRCAMARCA, DISTRITO DE HUANCARAYLLA-VICTOR FAJARDO-AYACUCHO | 257005 |  |  | 1473935.63 |  | 241.25 | 83 | obra | CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE RIEGO DE 3.28 KM DE TIPO RECTANGULAR DE 0.50 X 0.40 MTS - CONSTRUCCIÓN DE MURO MÓVIL CON GAVIONES PARA PLATAFORMA CANAL (200 ML) - CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ DE RIEGO. - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TÉCNICAS DE CULTIVO BAJO CONDICIONES DE RIEGO | 3.65 | Km. |  | 1473936 |  |  |  | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | en tramite para el inicio de obra | 0 | 0%
12 | INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO MUNCHA-CULLUBAMBA, EN EL CENTRO POBLADO DE CARAMPA, DISTRITO DE ALCAMENCA-VICTOR FAJARDO-AYACUCHO. | 265830 |  |  | 2027672.36 |  | 85 | 9,281 | obra | OBRAS PROVISIONALES CAMARA DE CAPTACION, CANAL ENTUBADO (L=5,134.37M), CANAL RECTANGULAR (L=50M), CRUCE DE QUEBRADAS (L=570 M), TOMA LATERAL (05 UND), CAMARA DE INSPECCION (04 UND), CRUCE AEREO (06 UND), DESARENADOR, RESERVORIO NOCTURNO DE GEOMEMBRANA, CAPACITACION, MITIGACION AMBIENTAL. | 3.068 | Km. |  | 2352669 |  |  |  | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | en tramite para el inicio de obra | 0 | 0%
13 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO PARTE ALTA (MAYOARMA-PALLCCAPUQUIO-ASNACE), PARTE BAJA(PUNRUPUQUI-PIÑAPUQUIO-MARCO ERA), C.P ANTA Y CHINCHIPAMPA-CHICURO C.P. PICHOS, DISTRITO DE HUARIBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA | 190238 |  |  | 4051542 |  | 547.5 | 811 | obra | COMPONENTE 01 INFRAESTRUCTURA: C.P. ANTA: (PUNRUPUQUIO - PIÑAPUQUIO - MARCO ERA) DERIVAR 23.28 LT/SEG DE LA CAPTACION PUNRUPUQUIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE RÍO, 166 M DE CANAL DE ADUCCIÓN DE 0.40 X 0.40 M DE SECCION RECTANGULAR REVESTIDO CON CONCRETO SIMPLE, REHABILITACIÓN DE UN DESARENADOR, INSTALACIÓN DE 3,100 M DE CANAL DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA PVC 250 MM, INSTALACION DE 3,268 M DE CANAL DE CONDUCCIÓN ENTUBADO PVC DE 200 MM, INSTALACION DE 2,063 M DE CANAL DE CONDUCCIÓN ENTUBADO PVC DE 160 MM, 02 PUENTES PASE AÉREO DE 10 M CON TUBERÍA PVC, 05 PUENTES AÉREOS DE 15 M CON TUBERÍA PVC, CONSTRUCCIÓN DE 01 CÁMARA ROMPE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 06 PASARELAS CON PROTECCIÓN DE MAMPOSTERÍA, MUROS DE CONTENCIÓN H=2.50 M, INSTALACIÓN DE 1,546 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENTUBADO PVC DE 90 MM, 477 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENTUBADO PVC DE 63 MM, CONSTRUCCIÓN DE 05 CAJAS DE DERIVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE 63 HIDRANTES CON SALIDAS DE ¾, 13 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, 06 CAJAS DE PURGA, REHABILITACIÓN DE 01 RESERVORIO, CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE 100 M3 CON PIEDRA EMBOQUILLADA MAS CERCO. (MAYOARMA - PALLCAPUQUIO - ASNACC) DERIVAR 38.97 LT/SEG DE LA CAPTACIÓN MAYOARMA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE RÍO, 166 M DE CANAL DE ADUCCIÓN DE 0.40 X 0.40 M DE SECCIÓN RECTANGULAR REVESTIDO DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCIÓN DE 01 DESARENADOR, INSTALACIÓN DE 4,322 M DE CANAL DE CONDUCCIÓN ENTUBADO PVC DE 315 MM, INSTALACIÓN DE 4,407 M DE CANAL DE CONDUCCIÓN ENTUBADO PVC DE 250 MM, INSTALACIÓN DE 1,770 M DE CANAL ENTUBADO PVC DE 200 MM, CONSTRUCCIÓN DE 01 PASARELA CON PROTECCIÓN DE MAMPOSTERÍA, 90 M DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA H=2.50 M, INSTALACIÓN DE 4,081 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENTUBADO PVC DE 90 MM, INSTALACIÓN DE 1,523 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENTUBADO PVC DE 63 MM, CONSTRUCCIÓN DE 11 CAJAS DE DERIVACIÓN, 95 HIDRANTES CON SALIDAS DE ¾, 30 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, 12 CAJAS DE PURGA, CONSTRUCCIÓN DE 02 RESERVORIOS DE 120 M3 Y 100 M3 RESPECTIVAMENTE DE PIEDRA EMBOQUILLADO MÁS CERCO. C.P. PICHOS (CHINCHIPAMPA - CHICURO) DERIVAR 49.90 LT/SEG DE LA CAPTACIÓN CHINCHIPAMPA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPTACIÓN DE RÍO, 244 M DE CANAL DE ADUCCIÓN DE 0.40 X 0.40 M DE SECCIÓN RECTANGULAR REVESTIDO DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCIÓN DE 01 DESARENADOR, INSTALACIÓN DE 11,756 M DE CANAL DE CONDUCCIÓN ENTUBADO PVC DE 250 MM, 160 M DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA H=2.50 M, INSTALACIÓN DE 2,410 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN ENTUBADO PVC 110 MM, CONSTRUCCIÓN DE 09 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 03 CAJAS DE DERIVACIÓN, 72 HIDRANTES CON SALIDAS DE ¾, 19 CÁMARAS ROMPE PRESIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 04 CAJAS DE PURGA. | 28.5 | Km. |  | 2532000 |  |  |  | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | en tramite para el inicio de obra | 0 | 0%
14 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHAMANACCASA, DISTRITO DE HUACCANA-CHINCHEROS-APURIMAC | 239820 | 2868211 | 2671030.99 | 2671030.99 |  | 35 | 58.6 | obra | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHAMANACCASA: OBRAS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN (03 UND. DE CAPTACIONES TIPO MANANTE, 01 UND. BOCATOMA, 01 UND. DESARENADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 10,039.24 ML . PASE AÉREO DE 65 ML CON TUBERÍA DE PVC DE POLIETILENO, 26 UND. DE POZAS DE INSPECCIÓN, 57 UND. DE POZOS DE AMORTIGUACIÓN, 29 UND. DE TOMAS LATERALES, 02 UND. DE RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO CON GEOMEMBRANA DE CAPACIDADES DE 650 Y 1,000 M3, ACCIONES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RIEGO, FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE RIEGO Y CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. | 10.039 | Km. | 3.112 | 661031 | 212 | 2014-08-12 | 2015-03-12 | Ejecución presupuestal directa | 158521.38 | 5.93% |  |  | 300000 | 45.38% | REINICIO EL 07/04/2015 | 2244840.89 | 84.04%
15 | INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO APURIMAC SECTOR SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DISTRITO DE LLOCHEGUA-HUANTA-AYACUCHO. | 254048 | 254048 | 254048 | 4555620 |  | 115 | 350 | obra | INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE DEFENSA RIBEREÑA CON ESPIGONES DE 35 M. LARGO POR 5 M. ALTURA Y BASE DE 6 M. ANCHO USANDO MURO DE GAVIONES PROTEGIDOS CON COLCHONES ANTI SOCAVANTES, DISTANCIADOS Y EN LUGARES MÁS VULNERABLES A LO LARGO DE 6.0 KM DE RIBERA EN ALTO RIESGO A SER ARRASADO POR CRECIDA DEL RÍO APURÍMAC. SE COMPLEMENTARÁ CON FORESTACIÓN DE RIBERAS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIONES PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. | 0.574 | Km. |  | 1004087 |  | 2014-07-16 |  | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | en tramite para el reinicio de obra | 2572726.13 | 68.76%
16 | REHABILITACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - SAN ANTONIO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO. | 217258 | 217258 | 217258 | 6704077.58 |  | 187 |  | obra | CONSTRUCCIÓN DE UN DIQUE DE 5 M DE ALTURA CON GAVIONES DE 1781.00 ML, ASI COMO: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE CAPACITACION A LOS AGRICULTORES SOBRE EL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA Y PROTECCION DEL CAUCE DEL RIO. | 0.747 | Km. |  | 1511390 |  | 2014-07-17 |  | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | PARALIZADA DESDE EL 01 /01/2015. en tramite para el reinicio de obra | 1301661.82 | 19.42%
17 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE PACOBAMBA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC. | 238896 | 238896 | 238896 | 1945165.86 |  | 75 | 31.13 | obra | COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA: CANAL ENTUBADO LAYAMPATA LONGITUD = 1930 M Y OBRAS DE ARTE, COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE LAYAMPATA 450 M3, CANAL ENTUBADO TIKAHUAYCCO LONGITUD = 1950 M DE 6 Y OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE TIKAHUAYCCO 820 M3,CANAL ENTUBADO CAÑAYPATA LONGITUD = 1850 M Y OBRAS DE ARTE COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE CAÑAYPATA 850 M3 Y COMPONENTES DE CAPACITACIÓN. | 1.473 | Km. |  | 1445166 |  | 2014-08-11 |  | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 1445166 | 100% | PROYECCION DE REINICIO EL 01/06/2015 | 568182.95 | 29.21%
18 | CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION SUYTUCCOCHA | 8743 | 9896994 | 21367574 | 9433827.93 |  | 35 | 59.6 | obra | CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHAMANACCASA: OBRAS EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN (03 UND. DE CAPTACIONES TIPO MANANTE, 01 UND. BOCATOMA, 01 UND. DESARENADOR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN UNA LONGITUD TOTAL DE 10,039.24 ML . PASE AÉREO DE 65 ML CON TUBERÍA DE PVC DE POLIETILENO, 26 UND. DE POZAS DE INSPECCIÓN, 57 UND. DE POZOS DE AMORTIGUACIÓN, 29 UND. DE TOMAS LATERALES, 02 UND. DE RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO NOCTURNO CON GEOMEMBRANA DE CAPACIDADES DE 650 Y 1,000 M3, ACCIONES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RIEGO, FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE RIEGO Y CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. | 6.226 | Km. | 1.128 | 2492773 | 212 | 2014-08-12 | 2015-03-12 | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 1683982.15 | 67.55% | PROYECCION DE REINICIO EL 01/06/2015, licitaciones | 7793285.25 | 82.61%
19 | REHABILITACION DE CANAL DE IRRIGACION CCACCAMARCA CHUMBES DISTRITO DE OCROS HUAMANGA - AYACUCHO. | 182945 | 2,240,549 | 3129153.49 | 3129153 |  | 270 | 178 | OBRA | Infraestructura: se tiene previsto la construcción de las siguientes estructuras• Rehabilitación de captación, para la derivación de 400 lit/seg del río Ccaccamarca, barraje y muros de encauzamiento, Canal de conducción revestido con concreto f´c=175 Kg/cm2, secciones tipos, I, II, III, IV para conducir un caudal de 400 lps, Cruce de zona de derrumbe (3+180-3+312) con Canal de concreto armado cubierto (3+180-3+312), Canoa; Ubicada en cruce de quebradas (03 unidades), para pase de aguas pluviales de concreto armado de f´c=210 Kg/cm2; en quebradas con aguas permanentes canoas captación y desarenador(04 Unidades), Pasarela Estructura de cruce peatonal(04 Unidades) de concreto armado de f´c=210 Kg/cm2; Tomas laterales a lo largo del canal de conducción se ha previsto la construcción de 12 tomas laterales con concreto armado f´c=175 Kg/cm2; Rápida y pozas de disipación 0al final de cada tramo se construirá pozas amortiguadoras; Alcantarillas (04 Unidades); de concreto armado fc=210 kg/cm2 en cruce de carreteras• Reservorio de almacenamiento de 7200 m3, de concreto armado fc=210 kg/cm2 en 9+100.B. Mitigación Ambiental. | 3.239 | km |  | 2343149 | 30 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | Ejecución presupuestal indirecta | 0 | 0% |  |  | 0 | 0% | en tramite para el reinicio de obra | 294487.91 | 10.83%
| CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS AGRÍCOLAS EN EL CENTRO POBLADO DE TTIO, DISTRITO DE QUIQUIJANA - QUISPICANCHI - CUSCO | 213460 | 2904967 | 3776812.49 | 3663671 |  | 330 |  | obra | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN EL CUAL CONSTA DE 1050ML, CON UN CUERPO FORMADO POR UN MURO DE GAVIONES CAJA DE 4.0 M DE ALTURA Y UNA PLATAFORMA DE DEFORMACIÓN (ANTI SOCAVANTE) FORMADA POR COLCHONES TIPO RENO. AMBAS ESTRUCTURAS ESTARÁN PERFECTAMENTE UNIDAS FORMANDO UNA PROTECCIÓN MONOLÍTICA Y CONTINUA, UBICADOS EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO VILCANOTA.LOS GAVIONES ESTARÁN CONSTRUIDOS CON MALLAS HEXAGONALES DE ABERTURA 10X12 CM. CON ALEACIÓN ZINC + ALUMINIO RECUBIERTAS CON PVC COLOCADAS EN TRES HILERAS HORIZONTALES, LA PRIMERA DENOMINADA COLCHÓN (GAVIÓN TIPO RENO 5.0X2.0X0.30M) ESTARÁ COLOCADO A 0.50 M POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA ORILLA DEL RIO, CONJUNTAMENTE CON LA PRIMERA HILERA DE GAVIONES SOBRE LA CUAL SE COLOCARAN LOS DEMÁS GAVIONES. |  | Km. | 0.27 | 2229979 | 434 | 2013-10-07 | PARALIZADA al 15/12/2014 | Ejecución presupuestal directa | 0 | 0% |  |  | 2229979 | 100% | en tramite para el reinicio de obra
Note on Z24: R.D N°0092-2015 DE FECHA 23/02/2015 COMISION RECEPCION
Note on Z26: SUSTENTO EN INFORME N°087-2015-MINAGRI